## 路线图
阶段 | 目标 | 关键产出 | 预估工时(周)* | 可并行阶段 | 备注
P0 需求冻结 | 把本次设计对话的内容整理成正式、可执行的文档基线 | 门派/反派机制/数值系统/案件顺序钩子/开篇流程 五份设计文档定稿 | 1 | - | 已基本完成,此阶段主要是整理归档,不是重新设计
P1 核心系统原型 | 用最简单的内容验证核心循环能跑通 | 案0(教学案)全流程可玩:调查→交锋失败→诊断→造梦→结局 | 4 | - | 先证明架构可行,再往复杂内容里投入美术/文案精力
P2 内容数据化 | 把已写好的剧本转换成引擎可读的结构化数据 | 案0/案1《凶宅·友谊》/案2《过嘴瘾》完整数据化,含存档状态旗标设计 | 3 | 可与P1收尾并行 | 凶宅·友谊剧本量最大(五门派结局+发丝共振+三次死局蒙太奇)
P3 美术管线 | 搭建demo范围内的全部美术资产 | 3门派精修人设、案0/案1/案2场景与角色、UI规范、法术特效 | 9 | 与P4全程并行 | 全计划里最大的产能瓶颈,建议评估是否需要外包
P4 系统深化 | 把心魔值/先机道具/门派养成/本地化等系统接入主循环 | 心魔值三阶段反馈、先机道具经济、门派熟练度、双语本地化框架落地 | 4 | 与P3全程并行 | 本地化技术方案已定(Unity Localization),此阶段是集成工作
P5 整合打磨 | 把所有系统和内容串成完整可玩demo | 序章→案0→案1→案2 完整可玩、音效音乐接入、移动端性能优化 | 3 | - | 对应设计文档里'开篇几小时'流程
P6 测试与发布准备 | 验证demo质量,准备对外(测试玩家/发行商)展示 | 内测反馈迭代、双语文本校对、商店素材 | 2 | - | 完成后即达成'验证demo'里程碑,可用于找发行/测试市场反应
* 假设:业余/兼职开发,约每周10-15小时投入;若为全职团队,工时估算需按人力重新折算。
P1-P6 合计约 26 周(~6个月),目标是3案可玩demo,而非完整第一季(8-12案)。

## 任务清单
ID | 阶段 | 类别 | 任务 | 优先级 | 预估工时(h) | 依赖任务ID | 状态 | 备注
T001 | P0 | 文档 | 整理七门派机制表/反派八类型表/数值系统为正式设计文档 | P0 | 4 |  | 未开始 | 已有初稿,需排版归档
T002 | P0 | 文档 | 新写案0(教学案)完整大纲与台词 | P0 | 4 |  | 未开始 | 单层执念,轻量语气,20分钟体量
T003 | P0 | 文档 | 定稿术语表(七门派/反派名/核心数值 中英对照) | P0 | 3 |  | 未开始 | 后续所有翻译强制引用此表
T004 | P0 | 文档 | 定稿开篇几小时流程文档为可执行关卡设计稿 | P1 | 3 | T002 | 未开始
T101 | P1 | 程序 | 搭建Unity项目结构与场景框架 | P0 | 8 |  | 未开始 | 场景/Prefab/程序集划分
T102 | P1 | 程序 | 实现对话系统基础(文本显示+分支选项) | P0 | 16 | T101 | 未开始 | 可用简化版,先不依赖Localization
T103 | P1 | 程序 | 实现识破值/共鸣值/幻境可信度计算引擎 | P0 | 20 | T101 | 未开始 | 核心公式:见造梦渡化判定文档
T104 | P1 | 程序 | 实现调查/线索收集与线索完整度追踪 | P0 | 12 | T101 | 未开始
T105 | P1 | 程序 | 用案0跑通完整循环并做单元测试 | P0 | 16 | T102,T103,T104,T002 | 未开始 | 验证:调查→交锋失败→诊断→造梦→结局
T106 | P1 | 程序 | 法器反馈系统雏形(符箓/念珠等趋势提示UI) | P1 | 10 | T103 | 未开始 | 先做1个门派版本验证交互
T201 | P2 | 文案 | 案0台词数据结构化(JSON) | P0 | 4 | T002,T105 | 未开始
T202 | P2 | 文案 | 《凶宅·友谊》完整脚本数据化(五门派结局) | P0 | 24 | T105 | 未开始 | 量最大,建议拆五个子任务按门派分头进行
T203 | P2 | 文案 | 三次死局循环蒙太奇过场文案与分镜脚本 | P0 | 6 | T202 | 未开始 | 控制在30秒内的过场
T204 | P2 | 文案 | 发丝共振场景过场文案(婉婉台词/紫苏反应/门派对比画面) | P0 | 4 | T202 | 未开始 | 已有初稿,需转分镜脚本
T205 | P2 | 文案 | 《过嘴瘾》完整脚本数据化(六人链条+四门派断链) | P1 | 16 | T105 | 未开始
T206 | P2 | 程序 | 案件/NPC状态旗标系统(如首领净化/黑化分支追踪) | P0 | 10 | T105 | 未开始 | 为后续《归局》等钩子案预留接口
T207 | P2 | 程序 | 存档系统实现 | P0 | 12 | T206 | 未开始
T301 | P3 | 美术 | 美术风格指南定稿(玄幻唯美,色彩/材质规范) | P0 | 8 |  | 未开始
T302 | P3 | 美术 | 七门派×2性别人设草图(14套) | P0 | 40 | T301 | 未开始 | 优先精修demo涉及的3-5个门派
T303 | P3 | 美术 | 案0简单反派人设 | P1 | 6 | T301,T002 | 未开始
T304 | P3 | 美术 | 紫苏/婉婉/林家角色人设 | P0 | 20 | T301 | 未开始
T305 | P3 | 美术 | 凶宅别墅场景美术(内外) | P0 | 24 | T301 | 未开始
T306 | P3 | 美术 | 五种幻境结局差异化场景(道士/和尚/阴阳风水/驱魔师/巫师) | P0 | 30 | T305 | 未开始 | 可按优先级先做2-3种再补齐
T307 | P3 | 美术 | 《过嘴瘾》场景与六位NPC人设 | P1 | 20 | T301 | 未开始
T308 | P3 | 美术 | UI关键界面视觉(对话框/案件选择/门派养成) | P0 | 20 | T301 | 未开始
T309 | P3 | 美术 | 法术特效与造梦转场动效 | P1 | 16 | T301 | 未开始
T401 | P4 | 程序 | 心魔值三阶段系统与法器示警UI接入 | P0 | 16 | T106 | 未开始
T402 | P4 | 程序 | 先机道具系统(获取/案内配额/灵机值转化) | P1 | 12 | T206 | 未开始
T403 | P4 | 程序 | 门派熟练度养成系统 | P1 | 10 | T206 | 未开始
T404 | P4 | 程序 | Unity Localization集成(接入已给出的Helper/KeyGenerator框架) | P0 | 10 | T102 | 未开始 | 代码框架已产出,此任务是接入主流程
T405 | P4 | 文案 | 案0/案1/案2文本英文翻译 | P0 | 20 | T201,T202,T203,T204,T003 | 未开始 | 先中文定稿,术语表先行
T406 | P4 | 程序 | 世界善恶值全局系统 | P2 | 8 | T206 | 未开始 | demo阶段可简化为单案内小范围演示
T501 | P5 | 整合 | 序章→案0→案1→案2完整串联测试 | P0 | 16 | T105,T202,T205,T306,T404 | 未开始
T502 | P5 | 音频 | BGM/关键情绪节点音效接入 | P1 | 12 | T501 | 未开始 | 发丝共振等高光时刻优先
T503 | P5 | 程序 | 移动端性能优化(打包/内存/加载) | P0 | 12 | T501 | 未开始
T504 | P5 | 整合 | Bug修复迭代 | P0 | 16 | T501 | 未开始
T601 | P6 | 测试 | 内测(5-10名玩家完整体验demo) | P0 | 8 | T504 | 未开始
T602 | P6 | 文案 | 双语文本校对(人工润色AI初翻的情感浓度高段落) | P0 | 8 | T405 | 未开始 | 尤其是渡化独白/发丝共振等台词
T603 | P6 | 发行 | 应用商店素材准备(截图/宣传文案/演示视频) | P1 | 8 | T601 | 未开始
T604 | P6 | 整合 | 根据内测反馈迭代 | P0 | 12 | T601 | 未开始

## 阶段工时汇总
阶段 | 任务数 | 预估总工时(h) | 预估总工时(周,按15h/周)
P0 | 4 | 14 | 0.93333
P1 | 6 | 82 | 5.4667
P2 | 7 | 76 | 5.0667
P3 | 9 | 184 | 12.2667
P4 | 6 | 76 | 5.0667
P5 | 4 | 56 | 3.7333
P6 | 4 | 36 | 2.4
合计 | 40 | 524 | 34.9333